Иркутская область

Иркутская городская № 4

территориальная избирательная комиссия

(Свердловский округ)

| Р Е Ш Е Н И Е |
| --- |
| 20 декабря 2017 года | № 34/152 |

г. Иркутск

О плане организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации на территории Свердловского округа города Иркутска

В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь Порядком подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/900-7,  Иркутская городская № 4 территориальная избирательная комиссия (Свердловский округ)

Р Е Ш И Л А:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации на территории Свердловского округа города Иркутска (прилагается).

- Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Иркутской области.

- Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ) А.И. Жуковского.

| Председатель комиссии | А.И. Жуковский |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | Е.Г. Деранжулина |

|  | Приложение № 1 к решению Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ) от 20 декабря 2017 г. № 34/152 |
| --- | --- |

# План

организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении

избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации

на территории Свердловского округа города Иркутска

Сокращения:

автоматизированное рабочее место – автоматизированное рабочее место для ввода и обработки информации о заявлениях избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения;

выборы Президента – выборы Президента Российской Федерации;

Комиссия – Иркутская городская № 4 территориальная избирательная комиссия (Свердловский округ);

МФЦ – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области;

Порядок – Порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации;

ППЗ – пункт приема заявлений;

УИК – участковые избирательные комиссии;

ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение совещаний с представителями Комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, руководителями высших и средних учебных заведений, учреждений здравоохранения по вопросам взаимодействия и разъяснения Порядка | Декабрь – январь | А.И. Жуковский А.В. Кейко О.В. Литвинцева |  |
| 2 | Установка специального программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах в ППЗ | В течение двух дней после получения | Системные администраторы КСА Комиссии |  |
| 3 | Проведение обучающих мероприятий по реализации Порядка: | Весь период | А.И. Жуковский А.В. Кейко Системные администраторы КСА Комиссии |  |
| 3.1 | методическое занятие с членами Комиссии | Январь | А.И. Жуковский Системные администраторы КСА Комиссии |  |
| 3.2 | семинары с членами УИК по вопросам организации работы УИК по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | Февраль | А.И. Жуковский Системные администраторы КСА Комиссии | По отдельному плану |
| 3.3 | семинары с операторами обработки заявлений избирателей по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | Январь – февраль | А.И. Жуковский Системные администраторы КСА Комиссии |  |
| 4 | Актуализация данных об адресах, номерах телефонов и местоположении помещений Комиссии, УИК (ППЗ) | Весь период | А.И. Жуковский Системные администраторы КСА Комиссии |  |
| 5 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о работе Информационно-справочного центра ЦИК России | Весь период | А.И. Жуковский |  |
| 6 | Информирование избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений, в том числе через сайт Комиссии | Весь период | А.И. Жуковский Е.Г. Деранжулина |  |
| 7 | Принятие решения Комиссии о распределении специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента | В установленные сроки | А.И. Жуковский Е.Г. Деранжулина |  |
| 8 | Заключение гражданско-правовых договоров с операторами ППЗ при Комиссии | Январь | А.И. Жуковский О.Р. Лошманова |  |
| 9 | Мониторинг наличия компьютерного оборудования в УИК, необходимого для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | Январь – февраль | А.И. Жуковский |  |
| 10 | Сбор и анализ информации о технической готовности МФЦ к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента | До 20 декабря 2017 года | А.И. Жуковский |  |
| 11 | Проведение совещаний с руководителями учреждений здравоохранения по вопросам голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания | Январь – февраль | А.И. Жуковский О.В. Литвинцева |  |
| 12 | Размещение на сайте Комиссии методических материалов (презентации, таблицы), разъясняющих порядок подачи и приема заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента | Весь период | А.И. Жуковский |  |
| 13 | Осуществление взаимодействия с ВУЗами и ССУЗами, расположенных на территории Свердловского округа города Иркутска по вопросам подготовки и распространения информационно-разъяснительных материалов среди студентов | Весь период | А.И. Жуковский Е.Г. Деранжулина |  |
| 14 | Распространение учебно-методических и информационных материалов по реализации Порядка, подготовленных ЦИК России | Весь период | А.И. Жуковский Е.Г. Деранжулина | По мере поступле-ния |
| 15 | Изготовление и распространение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов | Весь период | А.И. Жуковский О.Р. Лошманова | В соответствии с планом мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности Комиссии |
| 16 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ Комиссии | С 31 января по 12 марта 2018 года | Комиссия |  |
| 17 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК | С 25 февраля по 12 марта 2018 года | УИК |  |
| 18 | Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК | С 13 марта до 14:00 17 марта 2018 года | УИК |  |
| 19 | Передача в Комиссию заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений: – из МФЦ – из УИК | С 31 января до 9:00 14 марта 2018 года – ежедневно С 25 февраля по 7 марта 2018 года – не реже, чем раз в три дня, С 8 марта до 10:00 13 марта 2018 года – ежедневно | УИК, МФЦ |  |
| 20 | Формирование и направление в УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей | Не позднее 16 марта 2018 года | Комиссия |  |