Приложение

к решению Избирательной

комиссии города Иркутска

от 02.07.2014 года № 8/88

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва

День голосования – 14 сентября 2014 года.

Выборы назначены Думой города Иркутска (решение Думы города Иркутска от 25.06.2014 № 005-20-601005/4 «О назначении выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва»).

Официальное  опубликование  решения  о  назначении  выборов  –  26 июня 2014 года (газета «Иркутск официальный» от 26.06.2014 № 35 (533)

Сокращения:

ОИК – окружная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Иркутской области от 11.11.2011 №116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Опубликование списков избирательных участков (ч. 4 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 04.08.2014 | Мэр города Иркутска |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (ч. 2 ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 14.08.2014, а в исключительных случаях – не позднее 10.09.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в Избирательную комиссию города Иркутска, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК (ч. 4 ст. 22 Закона) | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) |  | Мэр города Иркутска, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Установление формы списка избирателей (ч. 1, 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Составление списков избирателей (ч. 2 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (ч. 3 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 1 день до дня голосования | Не позднее 12.09.2014 | УИК |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 02.09.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 7 ст. 22 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 03.09.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 1 ст. 24 Закона) | За 10 дней до дня голосования, а в предусмотренных ч.3 ст.22 Закона случаях составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | С 03.09.2014 | УИК |
|  | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей (ч. 9 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 13.09.2014 | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК (ч. 10 ст. 22 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 13.09.2014 | Председатель и секретарь УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Назначение кандидатом членов ОИК с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 38 Закона) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  | Кандидат в депутаты |
|  | Назначение избирательным объединением членов Избирательной комиссии города Иркутска с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата (кандидатов) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу |
|  | Назначение членов УИК с правом совещательного голоса (ч. 1 ст. 38 Закона) | После регистрации кандидата |  | Зарегистрированный кандидат |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Представление в Избирательную комиссию города Иркутска сведений о наименовании избирательного объединения, согласование краткого наименования избирательного объединения (ч. 1, 2 ст. 43 Закона) | Одновременно с предоставлением документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам |  | Избирательное объединение |
|  | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения для предоставления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам (ст. 44 Закона) | Не позднее дня предоставления документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам |  | Избирательное объединение |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения (ст. 45 Закона) | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов) |  | Избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения (ч. 5 ст. 45 Закона) | В течение трех дней со дня поступления в Избирательную комиссию города Иркутска установленных документов |  | Избирательная комиссия города Иркутска |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 48 Закона) | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | С 27.06.2014 до 18 часов по местному времени 30.07.2014 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Принятие избирательным объединением решения о выдвижении кандидата по одномандатным избирательным округам (ч. 4 ст. 52 Закона) | За 50 дней до дня голосования | До 25.07.2014 | Избирательные объединения |
|  | Предоставление в Избирательную комиссию города Иркутска решения и иных документов избирательного объединения о выдвижении кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам (п. 14.1 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ) | За 50 дней до дня голосования | До 25.07.2014 | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов) (ч. 6 ст. 48 Закона) | Незамедлительно |  | Избирательная комиссия города Иркутска, ОИК |
|  | Рассмотрение и заверение представленного избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо вынесение мотивированного решения об отказе в заверении такого списка (ч. 8 ст. 52 Закона) | В течение трех дней со дня приема документов |  | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения. Направление решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) c заявлениями кандидатов о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу в соответствующие ОИК (п. 14.3 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Предоставление в ОИК кандидатами в депутаты, выдвинутыми избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам документов, необходимых в соответствии с Законом (п. 14.3 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ, ч. 1 ст. 48, ч. 10 ст. 52 Закона) | Со дня заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, и до 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Со дня заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, и до 18 часов по местному времени 30.07.2014 | Кандидат |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата (ч. 1 ст. 58 Закона) | Со дня, следующего за днем представления гражданином в ОИК заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую ОИК (ч. 1, 2 ст. 59 Закона) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | Не позднее 18 часов 04.08.2014 | Кандидат Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых предусмотрено Федеральным законом №67-ФЗ, Законом, или несоблюдения требований Федерального закона №67-ФЗ, Закона к оформлению документов (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Избирательная комиссия города Иркутска, ОИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации (ч. 4 ст. 60 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 14 ст. 61 Закона) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | ОИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 62 Закона) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  | ОИК |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату с изложением оснований отказа (ч. 6 ст. 62 Закона) | В течение суток с момента принятия такого решения |  | ОИК |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации (ч. 9 ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о регистрации кандидата |  | ОИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 10 ст. 62 Закона) | В течение 48 часов после регистрации |  | ОИК |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, перечисленных в частях 5, 6 статьи 92 Закона (ч. 11 ст. 62 Закона) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее 29.08.2014 | ОИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | Со дня выдвижения кандидата |  | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата (ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 68 Закона) | В течение трех дней со дня поступления необходимых документов |  | ОИК |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) (ч. 2 ст. 65 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
|  | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ОИК заявления о снятии своей кандидатуры (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее 08.09.2014, а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 12.09.2014 | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению (ч. 1 ст. 69 Закона) | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления |  | ОИК |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (ч. 4 ст. 69 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования. | Не позднее 08.09.2014 | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации (ч. 8 ст. 69 Закона) | Незамедлительно (в день принятия решения) |  | ОИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в Избирательную комиссию города Иркутска перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 73 Закона) Публикация указанного перечня (ч. 6 ст. 73 Закона) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва | Не позднее 01.07.2014 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 76 Закона) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 13.09.2014 | Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 76 Закона) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | С 16.08.2014 и до ноля часов по местному времени 13.09.2014 | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в Избирательную комиссию города Иркутска (ч. 7 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва | Не позднее 26.07.2014 | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона) | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | До 16.08.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов. Публикация либо доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным путем графика распределения эфирного времени (ч. 9 ст. 78 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14.08.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени (ч. 13, 14 ст. 78 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14.08.2014 | Муниципальные и государственные организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади. Публикация графика распределения печатной площади либо доведение его до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем (ч. 6 ст. 79 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14.08.2014 | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (ч. 10, 11 ст. 79 Закона) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14.08.2014 | Редакции периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади (ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу Сберегательного банка Российской Федерации (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
|  | Представление в Избирательную комиссию города Иркутска данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 9 ст. 77 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24.09.2014 | Организации, осуществляющие выпуск СМИ |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями (ч. 6 ст. 80 Закона) | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок |  | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление ОИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 5 ст. 80 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений информации о поступившем уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения и содержащейся в таком уведомлении информации (ч. 5 ст. 80 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления |  | ОИК |
|  | Опубликование и предоставление в Избирательную комиссию города Иркутска сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 81 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 26.07.2014 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также представление вместе с указанными материалами сведений о месте нахождения (адресе) организации (лица), изготовившей(-его) и заказавшей(-его) эти материалы (ч. 4 ст. 81 Закона) | До начала их распространения |  | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 7 ст. 81 Закона) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 14.08.2014 | Органы местного самоуправления города Иркутска по предложению Избирательной комиссии города Иркутска |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 72 Закона) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 09.09.2014 по 14.09.2014 | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии города Иркутска средств на подготовку и проведение выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва (ч. 1, 2 ст. 83 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва | Не позднее 05.07.2014 | Из бюджета города Иркутска в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов бюджета города Иркутска |
|  | Распределение средств на проведение выборов: |
|  | ОИК (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования | Не позднее 20.07.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | УИК (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 19.08.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета города Иркутска, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва: |
|  | УИК (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24.09.2014 | В ОИК |
|  | ОИК (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 04.10.2014 | В Избирательную комиссию города Иркутска |
|  | Избирательная комиссия города Иркутска (ч. 7 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | В Думу города Иркутска |
|  | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств бюджета города Иркутска в бюджет города Иркутска (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца после опубликования общих результатов выборов |  | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидатов и до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  | Кандидат |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата (ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат |
|  | Представление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными Избирательной комиссией Иркутской области (ч. 6 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации – в ОИК |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств (ч. 6 ст. 89 Закона) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по представлению ОИК |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования |  | Избирательная комиссия города Иркутска, ОИК |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случаях, предусмотренных ч.8 ст. 85 Закона (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования |  | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход бюджета города Иркутска (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет |  | Кандидат |
|  | Представление финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию (ч. 2, 3 ст. 89 Закона): |
|  | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  | Кандидат |
|  | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов |  | Избирательная комиссия города Иркутска, ОИК |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета |  | Кандидат |
|  | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств (ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | С 13.11.2014 | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию Избирательной комиссии города Иркутска |
|  | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение Избирательной комиссии города Иркутска в целях организации работы контрольно-ревизионной службы (ч. 2 ст. 91 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 26.07.2014 | Органы и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 91 Закона |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 24.08.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 24.08.2014 | ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (ч. 8 ст. 93 Закона) | По решению Избирательной комиссии города Иркутска, ОИК (по поручению Избирательной комиссии города Иркутска) |  | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Избирательная комиссия, заключившая муниципальный контракт на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ОИК (ч. 10 ст. 93 Закона) | В срок, установленный Избирательной комиссией города Иркутска |  | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования | Не позднее 12.09.2014, для проведения досрочного голосования – не позднее 01.09.2014 | ОИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 941 Закона, не позднее, чем за пять дней до дня досрочного голосования) | Не позднее 03.09.2014 (а при проведении досрочного голосования – не позднее 28.08.2014) | УИК |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в частях 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля для информирования граждан, являющиеся инвалидами по зрению (ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения Избирательной комиссии города Иркутска |  | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения Избирательной комиссии города Иркутска |  | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Определение графика работы УИК для проведения досрочного голосования, его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в СМИ или обнародование иным способом (ч.2 ст.94, ч.3 ст. 941 Закона) | Не позднее чем за пять дней до дня, с которого начинается досрочное голосование | Не позднее 28.08.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска или по ее поручению ОИК |
|  | Проведение досрочного голосования (ч. 1 ст. 941 Закона) | Не ранее чем за десять дней до дня голосования | Не ранее 03.09.2014 (с 03.09.2014 по 13.09.2014) | УИК |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | 14.09.2014 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей (ч. 2 ст. 98 Закона) | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
|  | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва по соответствующему одномандатному избирательному округу (ч. 1 ст. 102 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее 19.09.2014 | ОИК |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва (ч. 1 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 24.09.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Направление в СМИ данных о результатах выборов по избирательному округу, общих результатов выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва (ч. 2 ст. 107 Закона) | В течение суток после определения указанных результатов выборов |  | Избирательная комиссия города Иркутска, ОИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы города Иркутска шестого созыва (ч. 1 ст. 108 Закона) | После подписания протокола о результатах выборов |  | ОИК |
|  | Предоставление в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы города Иркутска либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 108 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом Думы города Иркутска шестого созыва |  | Кандидат, избранный депутатом Думы города Иркутска шестого созыва |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, голосов избирателей, поданных по позициям «За» и «Против» (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 15.10.2014 | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Регистрация депутатов Думы города Иркутска шестого созыва и выдача им удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 108) | После официального опубликования общих результатов выборов и предоставления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы города Иркутска |  | ОИК |
|  | Публикация (обнародование): 1) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов; 2) информации об общих результатах выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 14.11.2014 | 1) ОИК; 2) Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Направление в Избирательную комиссию Иркутской области заверенных копий первых экземпляров протокола о результатах выборов и сводной таблицы соответствующих ОИК, а также заверенной копии решения об общих результатах выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва (ч. 15 ст. 102, ч. 3 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов |  | Избирательная комиссия города Иркутска |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы города Иркутска шестого созыва (ст. 110 Закона) |  | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов в Иркутской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 08.12.2011 №72/868 по согласованию с соответствующими государственными архивными органами | Избирательная комиссия города Иркутска, ОИК, УИК |