|  | Приложение к решению Иркутской городской № 4 территориальной избирательной комиссии (Свердловский округ) от 13 июня 2013 г. № 58/427 |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва на территории Свердловского округа города Иркутска

День голосования – 8 сентября 2013 года

Сокращения:

ИрГ № 4 ТИК – Иркутская городская № 4 территориальная избирательная комиссия (Свердловский округ)

ОИК – окружная избирательная комиссия № 5

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средство массовой информации

ЗС – Законодательное Собрание Иркутской области

Сбербанк – Сберегательный банк Российской Федерации

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 1 | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее 27.08.2013 | ИрГ № 4 ТИК |
| 2 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2013 | ИрГ № 4 ТИК |
| 3 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | С 28.08.2013 | УИК |
| 4 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей, подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2013 | Председатели и секретари УИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 5 | Период выдвижения кандидатов | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и заканчивается за 50 дней до дня голосования в 18 часов | До 18 часов по местному времени 19.07.2013 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 6 | Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | Кандидат, гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным |
| 7 | Представление в ИРГ № 4 ТИК кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования до 18 часов | До 18 часов 19.07.2013 | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам |
| 8 | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, избирательных объединений | В течение трех дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации |  | ИрГ № 4 ТИК |
| 9 | Представление в ИРГ № 4 ТИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | До 18 часов 24.07.2013 | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 10 | Регистрация кандидата | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | ИрГ № 4 ТИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В течение 48 часов после регистрации кандидата |  | ИрГ № 4 ТИК |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 12 | Представление в ИРГ № 4 ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах депутатов ЗС | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата, областного списка кандидатов |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 13 | Назначение доверенных лиц кандидатом | После выдвижения кандидата |  | Кандидаты |
| 14 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации |  | ИрГ № 4 ТИК |
| 15 | Представление кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, заявления в ИрГ № 4 ТИК о снятии своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | Не позднее 02.09.2013 (06.09.2013) | Кандидат |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 16 | Опубликование программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам не менее чем в одном региональном государственном печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2013 | Соответствующая политическая партия |
| 17 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, областного списка кандидатов и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | До ноля часов по местному времени 07.09.2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | С 10.08.2013 и до ноля часов по местному времени 07.09.2013 |  |
| 19 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | До начала их распространения |  | Кандидат – в ИрГ № 4 ТИК |
| 20 | Выделение по предложению ИРГ № 4 ТИК на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 08.08.2013 | Органы местного самоуправления муниципальных образований |
| 21 | Предложение в ИКИО списка избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | По предложениям ТИК |  | ИрГ № 4 ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 22 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между УИК | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования | Не позднее 11.08.2013 | ИрГ № 4 ТИК |
| 23 | Представление в ИРГ № 4 ТИК отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18.09.2013 | УИК |
| 24 | Представление в ИКИО отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее 28.09.2013 | Лошманова О.Р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу | После уведомления ОИК о выдвижении, до представления документов для регистрации кандидата |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |
| 26 | Представление ИРГ № 4 ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и их расходовании | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня |  | Соответствующие филиалы Сбербанка |
| 27 | Направление в редакции СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | Периодически до дня голосования, но не реже одного раза в 2 недели |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 28 | Представление первого финансового отчета в ИРГ № 4 ТИК | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, областного списка кандидатов |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 29 | Представление итогового финансового отчета в ИРГ № 4 ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 30 | Передача для опубликования в редакции СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня получения соответствующих отчетов |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 31 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения соответствующих сведений |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 32 | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 24 дня до дня голосования | Не позднее 14.08.2013 | ИРГ № 4 ТИК |
| 33 | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) |  | ИРГ № 4 ТИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Представление списка избирательных участков для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | По предложениям ИРГ № 4 ТИК в установленный ИКИО срок |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 35 | Распределение открепительных удостоверений по количеству и номерам в УИК | На основании решения соответствующей ИК |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 36 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в ИРГ № 4 ТИК | Начинается за 45 дней и заканчивается за 10 дней до дня голосования | С 24.07.2013 по 28.08.2013 | ИРГ № 4 ТИК |
| 37 | Выдача открепительных удостоверений избирателям в УИК | Начинается за 9 дней до дня голосования и заканчивается в день, предшествующий дню голосования | С 29.08.2013 по 07.09.2013 | УИК |
| 38 | Направление в УИК заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | За 10 дней до дня голосования | 28.08.2013 | ИРГ № 4 ТИК |
| 39 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 28.08.2013 | ИРГ № 4 ТИК, УИК |
| 40 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени | 08.09.2013 | УИК |
| 41 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
| 42 | Подписание протокола УИК об итогах голосования | После проведения итогового заседания УИК |  | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 43 | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в части 6 статьи 26 Закона Иркутской области | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
| 44 | Направление в ИРГ № 4 ТИК первых экземпляров протоколов УИК с приложенным к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий |  | УИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Установление итогов голосования по одномандатному избирательному округу на соответствующей территории | Не позднее чем на третий день со дня голосования | Не позднее 10.09.2013 | ИРГ № 4 ТИК |
| 46 | Направление в ОИК № 5 первых экземпляров протоколов ИРГ № 4 ТИК вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 47 | Определение результатов выборов депутатов ЗС по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем на пятый день со дня голосования | Не позднее 12.09.2013 | ИРГ № 4 ТИК |
| 48 | Направление в ИКИО первых экземпляров протоколов ИРГ № 4 ТИК вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 49 | Направление извещения зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами | Незамедлительно после определения результатов выборов |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 50 | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требований части 1 статьи 83 Закона Иркутской области |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 51 | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 52 | Официальное опубликование данных, содержащихся в протоколах № 1 и № 2 ИРГ № 4 ТИК и УИК одномандатного избирательного округа | Не позднее чем через 2 недели со дня голосования | Не позднее 23.09.2013 | ИРГ № 4 ТИК |
| 53 | Размещение в сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов |  | ИРГ № 4 ТИК |
| 54 | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации | В порядке, утверждаемом Избирательной комиссией Иркутской области |  | ИК |